第六届亚洲沙滩运动会测试赛竞赛场馆

氛围营造物料制作和搭建项目采购公告

一、项目概述

1.项目名称：第六届亚洲沙滩运动会测试赛竞赛场馆氛围营造物料制作和搭建采购项目

2.项目预算：本项目预算29.2万元，超出预算金额按无效投标处理

3.服务期限：自合同签订之日起至2026年3月10日

4.资金来源：体育竞赛部－系列测试赛预算中列支。

5.合同款支付方式：合同金额分三笔支付，合同签订后支付30%，3月2日进场施工支付40%，项目验收合格后结算30%项目款，在不突破总预算前提下，据实结算。

6.采购方式：执委会自行采购－询价

7.评审办法：有效价格最低价中标,相应企业应在报价单内容中明确体现出售后服务措施。

8.搭建时间：2026年3月2日至3月4日。拆运时间：2026年3月9日至10日。以上时限根据工作实际，以各测试赛具体举办时间进行调整。

9.验收标准：乙方须根据最终清单提交搭建效果照片和验收单。

二、项目需求

沙滩排球、游跑两项、台克球场馆内A字板、道旗、看台、集装箱板房装饰和宣传物料等。报价包含物料制作、搭建和拆运人工费等费用，需求详见附件1。

三、供应商资格与资质要求

- （一）基本要求

1.具有独立法人资格，提供“三证合一”营业执照复印件、营业执照上如只有二维码的请提前打印公司经营范围。如所从事的行业有资格许可证要求的还应提交相关政府部门颁发的资格证书。

2.提供法人身份证复印件或经办人的法定代表人授权书原件及经办人身份证复印件（经办人非法人代表时须提供）。

3.提供近三年经营活动中无重大违法情况声明函，声明在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.关联企业声明函。

5.反商业贿赂承诺书。

6.报价单位声明。声明中需注明报价方提供的各类信息真实有效，如有虚假隐瞒情况，取消报价方报价资格，若中选，则取消中选资格。

7.报价函。

8.供应商提供3年内承接过类似项目业绩。

9.投标文件一正二副。装袋密封，加盖公章，档案袋上注明项目名称、单位名称。

四、采购流程

1.报名截止时间：2026年2月27日14:30前

2.询价评审：2026年2月27日15:00（具体以执委会通知为准）

3.地点：海南省三亚市天涯区凤凰路155号第六届亚洲沙滩运动会执行工作委员会市场开发部

4.联系人：谷女士，联系电话：19907522117

- 附件：1.第六届亚洲沙滩运动会测试赛竞赛场馆氛围营造物料制作和搭建项目需求表

- 2.响应文件